| «Согласовано» научный руководитель ГБДОУ СОШ №516 Невского района Санкт-Петербурга ___________ Кузина Н.Н. (подпись) (ФИО) «01» сентября 2016 г. | «Утверждаю» директор ГБОУ СОШ №516 Невского района Санкт-Петербурга ___________ Смирнова Л.В. (подпись) (ФИО) «01» сентября 2016 г. М.П. |
| --- | --- |

План работы РЭП на базе ГБОУ средней  общеобразовательной школы № 516 
Невского района Санкт-Петербурга

по теме

«Разработка модели службы медиации как условие создания безопасной и эффективной образовательной среды в рамках внедрения и реализации ФГОС»

| Название этапа III этап – итоговый, внедренческо-обобщающий | Сроки | Содержание работы (мероприятие) | Ответственный | Результат работы (мероприятия), инновационный продукт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: апробация теоретической модели службы медиации в создании комфортной образовательной среды школы в условиях реализации ФГОС и анализ ее возможностей | Ноябрь 2016- март 2017 | Организация повышения квалификации педагогов в рамках постоянно действующего семинара в школе «Служба медиации в создании комфортной образовательной среды в условиях реализации ФГОС» | Смирнова Л.В., Яковлева Ю.А., педагоги-экспериментаторы, Кузина Н.Н. | Методические разработки уроков, классных часов, проектов, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования по формированию конструктивного поведения учащихся школы, подготовка их к опубликованию. Анкеты для учащихся, родителей и педагогов Экспертиза программы обучающего курса для учащихся по конфликтологии и основам медиации. Отчет о результатах исследования, определение направлений работы по созданию комфортной образовательной среды школы Банк данных о конфликтных ситуациях, технологии их разрешения Статьи по теме ОЭР в сборниках конференций, в том числе в журнале, рекомендованном ВАК Программа семинара, выступления педагогов-экспериментаторов Материалы конференции, статьи педагогов-экспериментаторов Методические рекомендации по организации службы медиации Аналитическая справка о результатах 3 этапа. | Совместно с ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых» |
|  | Сентябрь – октябрь 2016 | Подготовка программы исследования особенностей образовательной среды школы | Кузина Н.Н., Яковлева Ю.А. |  |  |
|  | Октябрь –ноябрь 2016 | Доработка программы обучающего курса для учащихся по конфликтологии и основам медиации. | Яковлева Ю.А. |  |  |
|  | Ноябрь 2016 | Исследование особенностей образовательной среды школы | Яковлева Ю.А., Кузина Н.Н., педагоги-экспериментаторы, учащиеся-волонтеры |  |  |
|  | Ноябрь 2016 - апрель 2017 | Обучение команды учащихся-волонтеров. Организация работы школьной службы примирения | Яковлева Ю.А., педагоги-экспериментаторы |  |  |
|  | Сентябрь 2016- апрель 2017 | Подготовка статей по теме ОЭР и участие в научно-практических конференциях | Смирнова Л.В., Яковлева Ю.А., Кузина Н.Н., педагоги-экспериментаторы, |  |  |
|  | Ноябрь 2016 Декабрь 2016 | Районный семинар «Модели служб медиации в создании благоприятной образовательной среды в ОУ» Районный семинар « Служба медиации в создании комфортной образовательной среды в ОУ в условиях реализации ФГОС» | Смирнова Л.В., Кузина Н.Н., Яковлева Ю.А. |  |  |
|  | Апрель-май 2017 | Подготовка к опубликованию методических рекомендаций по организации службы медиации в современной школе | Педагоги-экспериментаторы, Кузина Н.Н. |  |  |
|  | Июнь - август 2017 | Анализ результатов влияния службы медиации на формирование комфортной образовательной среды школы. | Яковлева Ю.А., Кузина Н.Н. |  |  |

Планируемые результаты на III этапе ОЭР – внедренческо-обощающем:

- Статьи по теме ОЭР в сборниках международных научно-практических конференций.

- Методические рекомендации по организации деятельности службы медиации в образовательной среде школы.

- Программа обучающего курса для учащихся по конфликтологии и основам медиации.

- Методические разработки уроков, классных часов по формированию конструктивного поведения учащихся школы.

- Банк теоретических материалов по проблемам организации школьных служб медиации.

- Комплект диагностических методик по оценке комфортности образовательной среды школы и стратегий поведения учащихся в конфликтных ситуациях.

- Система социального партнерства по проблемам профилактики конфликтного поведения учащихся школы.

- Банк нормативных и локальных актов, необходимых для организации деятельности школьной службы медиации.

Руководитель РЭП      	                      Яковлева Ю.А.